[bookmark: _Hlk230088487]２０２６年度 岡上納涼夏祭り実行委員 役割分担
（敬称略）
[bookmark: _Hlk134434449][bookmark: _Hlk137388940]〔１〕夏祭り当日（8/1） 会場の諸準備（午前）
[bookmark: _Hlk235362366]実行委員集合時間  午前８時００分　岡上小学校校庭
（1） 岡上公会堂から会場設営用の備品・資材の搬出
➀軽トラック提供及び運転（資材運送）
･･･宮野敏男、海老沢隆、梶　久夫、宮野　勉、梶　豊、林　要、髙松京子（車のみ）
[bookmark: _Hlk141881822]②搬出作業･･･林総務、梶総務、中川総務、吉村総務、地区役員の男性陣全員
（以上の方はミーティング後公会堂へ移動）
・テント（天幕）、バルーン投光器、横断幕･･･林総務・梶総務が指示
・机及び椅子の搬出･･･中川総務が指示
　　　　　　　　机：全卓   椅子：全脚
・その他資材の搬出･･･吉村総務が指示　
花の竹ひご全部、お礼セット、接待用諸備品、会場内表示物、輪投げセット
受付用品（金庫他）、花札ほか事務用品一式、ＡＥＤ、救急箱等
（2） テント・机・椅子等の受入(校庭）･･･山田総務、吉沢総務、雨宮総務、その他全員
〈備品・資材の校庭受入後〉
（3） [bookmark: _Hlk172622359]テントの設営･･･林　要、吉沢正雄
[bookmark: _Hlk235109944]地区役員（竹下忠弘、佐藤幸夫、田中栄志）、その他男性陣の皆さん  　　　　 
（4） 花札の掲示板仕上げ（掲示板全体にクラフト紙を貼り付ける等）･･･
中川孝司、滝口　洋、宮野　勉、朝日　進、
地区役員（髙橋育生、阿野田幹夫、石渡　亮、米山裕一、荒井健雄） 
（5） 装飾資材取付（花飾り取付け、紅白テープ巻き、紅白幕取付け、葦簀(よしず)取付け等）
･･･開澤裕美、地区役員(若松直美、花房美名子、二階堂亜佐子）
ＪＡ女性部の方はじめ構成団体及び協力委員、協力団体の皆さん
（6） [bookmark: _Hlk201240214]机・椅子の配分･･･山田祥司、吉村博孝、雨宮秀也、地区役員（梶　満、高津原洋一郎）
（7） [bookmark: _Hlk230010864]音響設備関係･･･星芝伸彦、青年会の皆さん
（8） [bookmark: _Hlk202519802]横断幕・看板取り付け･･･ＪＡ生産支部・青壮年部の皆さん
テント設営及び机・椅子の配分が終了後
（1） [bookmark: _Hlk200388839][bookmark: _Hlk164279886]櫓回り最終確認･･･梶　豊、林　要
（2） [bookmark: _Hlk201241371][bookmark: _Hlk197433731][bookmark: _Hlk201241290]接待関係等準備･･･髙橋登茂子、髙松京子、
地区役員（岡村智子、丹内範子、金子悦子、髙瀨きみ代、濱村由香）
（3） [bookmark: _Hlk201235708][bookmark: _Hlk200317337]輪投げ会場設営･･･吉村博孝、澤田淳子、地区役員(柿谷実典、吉原明美、梶　満、平原　廣)
（4） 実行委員会直営模擬店準備･･･
[bookmark: _Hlk235193388](A店)　梶　豊、地区役員（竹下忠弘、佐藤幸夫、圓角裕子、中田亮子）
(B店)　山田祥司、伊藤志津子、地区役員（阿部理絵子、中島　都、田村　恵、澤邊　馨）
（5） 本部設営･･･吉沢正雄、山田祥司
（6） 延長電気配線・照明（テント、花札掲示板等へ）
･･･梶　豊、山口慎二、安楽ひろし、梶　康夫、青年会、男性陣
（7） [bookmark: _Hlk228994229][bookmark: _Hlk137388643]トイレ通路シート敷･･･雨宮秀也、地区役員（高津原洋一郎、田中栄志）
（8） 一般休憩所設営･･･林　要、雨宮秀也、地区役員（高津原洋一郎、田中栄志）、
手の空いている総務・地区役員の方
（9） [bookmark: _Hlk170510164][bookmark: _Hlk136260608]ゴミ箱の設置･･･吉村博孝、雨宮秀也
[bookmark: _Hlk235362791]〔２〕夏祭り本 番　（午後５時３０分～９時００分）
実行委員集合時間　　午後５時００分　岡上小学校校庭
（１）関連団体及び各出店関係者　
各所属部署で各自準備をお願いします。
（２）本部関連
地区役員は本部受付前集合（点呼・確認） ※岡上町内会Tシャツ着用
[bookmark: _Hlk200355148]　◎午後５時３０分　開会宣言（宮野敏男町内会会長）　マイク放送にて
（1） 来賓出迎え･･･宮野敏男会長
（2） [bookmark: _Hlk137390419][bookmark: _Hlk136444780]受付・案内（来訪者への受付。礼状の袋を渡す→招待者にリボンを渡す→祝儀を会計に渡す
→接待用テントへ案内する）
[bookmark: _Hlk228993844][bookmark: _Hlk200316922]雨宮秀也、開澤裕美、地区役員(若松直美、花房美名子、二階堂亜佐子）
（3） [bookmark: _Hlk137390829]会　計（祝儀袋の確認。集計などの処理。書記への連絡）
吉沢正雄、山田祥司、地区役員（高津原洋一郎、田中栄志）
（4） 書　記（会計処理後、花札を選択または作成し、花札貼付担当へ届ける）
[bookmark: _Hlk136781983][bookmark: _Hlk235191385]中川孝司、朝日　進、地区役員（竹下忠弘、佐藤幸夫）
（5） 花札貼り付け（書記から届けられた花札を、金額別に掲示板に貼る）
中川孝司（兼）、地区役員（髙橋育生、阿野田幹夫、石渡　亮、米山裕一、荒井健雄)
（6） [bookmark: _Hlk137390900]接　待（受付を済ませた方々を、テント内で接待する）･･･
宮野敏男（接待）、髙橋登茂子、髙松京子、地区役員（岡村智子、濱村由香、
丹内範子、金子悦子、髙瀨きみ代)　
　　　　　　　　　※人手が足りなくなったらＪＡ女性部の皆さん、応援をお願いします
（7） 交通整理･･･（交通安全協会）　交通安全協会の皆さん
（8） 会場警備･･･（消防団岡上班）　消防団員の皆さん
（9） 会場見回り･･･ 倉田孝久（麻生警察署岡上駐在所）、スポーツ推進員、青少年指導員、
少年補導員、防犯指導員 の皆さん
（10） 太　鼓･･･（岡上太鼓）　梶　浩司ほか岡上太鼓の皆さん
（11） 踊り指導（率先して、大勢の人を踊りの輪に誘う）
[bookmark: _Hlk137391070][bookmark: _Hlk164245419]山田勝彦、海老沢隆、梶 久夫、梶 貴裕、青年会の皆さん、ＪＡ女性部の皆さん
（12） [bookmark: _Hlk137391113]お子様向け無料輪投げ大会
吉村博孝、澤田淳子、地区役員(柿谷実典、吉原明美、梶　満、平原　廣)
（13） 実行委員会直営模擬店
[bookmark: _Hlk230021817][bookmark: _Hlk229240211](A店) 梶　豊、地区役員（圓角裕子、中田亮子）
[bookmark: _Hlk231721994](B店)　山田祥司、伊藤志津子、地区役員（阿部理絵子、中島　都、田村　恵、澤邊　馨）
午後７時００分：休憩時間
（14） 主催者挨拶･･･梶　豊実行委員長　
（15） 子どもたちへのプレゼント
・午後７時００分頃の休憩時間に「お菓子を子どもたちへプレゼント」
実行委員長、林　要、中川孝司、岡小ＰＴＡの皆さん、子ども会の皆さん
◎午後９時００分　閉会宣言（林　要 副実行委員長）　マイク放送にて
※お夜食の提供･･･開澤、伊藤
[bookmark: _Hlk201411101]・対象：実行委員、構成団体、協力委員、協力団体、出店団体
(注）.各団体は事前申請が必要
・午後５時前後に放送にて告知、本部受付にて配布
＊地区役員の皆様は各自、本部(開澤)まで取りに来て下さい。
〔３〕撤収作業　（8/2）　
実行委員集合時間　　午前８時００分　岡上小学校校庭	
（1） 軽トラック提供及び運転（資材搬送）
･･･宮野敏男、海老沢隆、梶　久夫、宮野　勉、梶　豊、林　要
（2） 花札掲示板解体･･･中川孝司、滝口　洋、宮野　勉、朝日　進
[bookmark: _Hlk231393585]地区役員（髙橋育生、阿野田幹夫、石渡　亮、米山裕一、荒井健雄、）
（3） [bookmark: _Hlk229237253]テント解体･･･林　要、男性地区役員（竹下忠弘、田中栄志）
構成団体・協力委員・協力団体の男性陣
（4） [bookmark: _Hlk202519372]電気配線、提灯配線関係･･･梶　豊、山口慎二、安楽ひろし、青年会の皆さん
及び構成団体、協力委員、協力団体の手の空いている皆さん
（5） 装飾資材取外し･･･開澤裕美、地区役員 (若松直美、花房美名子、二階堂亜佐子）
ＪＡ女性部の方はじめ構成団体及び協力委員、協力団体の皆さん
（6） 校門諸掲示・看板・横断幕撤去･･･ＪＡ生産支部・青壮年部の皆さん
（7） テント、机、椅子、諸資材のトラック積込み作業･･･地区役員（竹下忠弘、田中栄志、石渡　亮）
その他手の空いている方全員で
（8） 掲示板、テント等撤収物受入作業（公会堂）･･･林　要、梶　豊、中川孝司、地区役員（梶　満、
　　　　　　　　     高津原洋一郎、髙橋育生、阿野田幹夫、米山裕一、荒井健雄）
（9） 接待関係等片付け･･･髙橋登茂子、髙松京子、地区役員（岡村智子、濱村由香、
丹内範子、金子悦子、髙瀨きみ代）
（10） 輪投げ会場撤収･･･吉村博孝、澤田淳子、地区役員(柿谷実典、吉原明美、平原　廣)
（11） 実行委員会直営模擬店撤収
(A店)　梶　豊、地区役員(佐藤幸夫、圓角裕子、中田亮子)	
(B店)　山田祥司、伊藤志津子、地区役員（阿部理絵子、中島　都、田村　恵、澤邊　馨）
（12） 本部撤去･･･吉沢正雄、山田祥司
（13） 一般休憩所撤去･･･林　要、雨宮秀也、吉村博孝、手の空いている総務・地区役員の方
（14） トイレ通路シート撤去、トイレ清掃、トイレ＆トイレ前通路モップ掛け･･･岡小ＰＴＡの皆さん
（15） 最終ゴミ箱処理･･･雨宮秀也、吉村博孝、子ども会の皆さん、手の空いている皆さん
（16） 撤収後のグランド整備･･･梶　豊、林　要、男性総務・地区役員全員
（17） [bookmark: _Hlk229237270]最終確認･･･梶　豊、林　要、中川孝司　
※作業終了後　全員岡上公会堂に集合　午前１１時頃を予定
第２回実行委員会を開催（反省会・懇親会）を開催　（軽食・飲み物を用意）

以上　


